Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 2017-2019 годах»

в 2019 году

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2017-2019 годах» утверждена постановлением администрации Искитимского района от 26.10.2016 №1219 и в отчетном году её реализация закончена.

В 2019 году на реализацию программы было запланировано денежных средств из районного бюджета в сумме 329,7 тыс. рублей, из областного бюджета 637,7 тыс. рублей. Средства из районного бюджета освоены на 100%, средства областного бюджета – 70,6%.

Достижение основной цели реализации программы – создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие Искитимского района, оценивается двумя целевыми индикаторами:

- индикатор: «рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами МиСП», который за 2019 год составил 115,4% (выполнение плана 111%);

- индикатор: «доля МиСП в общем объеме выпуска продукции, товаров, работ и услуг», который за 2019 год составил 19,5% (выполнение плана 97,5% – при достаточном росте объема выпущенной продукции субъектами МиСП доля МиСП в общем объеме уменьшилось, так как и у крупных предприятий района наблюдается большой объем производства).

В целях решения задачи 1: «Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование положительного имиджа предпринимателя» в 2019 году реализованы следующие программные мероприятия:

1.1. Освещение в СМИ передового опыта развития МиСП, отдельных субъектов МиСП, которые вносят значительный вклад в развитие района:

В газете «Конкурент» опубликовано 5 заметок на общую сумму 29,7 тыс. рублей о деятельности предпринимателей, вносящих значительный вклад в развитие района.

Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 100%.

1.2. Организация и проведение круглых столов, семинаров по проблемам СМиСП, публичных мероприятий по обмену опытом:

Проведено 3 мероприятия:

- февраль: семинар на тему «Осуществление закупок с использованием «Электронного магазина Новосибирской области» в рамках 44-ФЗ (5 участников из числа СМиСП);

- май: семинар на тему «Банки для малого бизнеса» (11 участников);

- сентябрь: консультационное мероприятие для предпринимателей об участии в областной программе по компенсации части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км (9 участников).

Показатель эффективности реализации мероприятия перевыполнен в 3 раза.

1.3. Привлечение субъектов МиСП района к участию в областных конкурсах для МиСП:

В администрацию района информация о проведении конкурсов для субъектов малого бизнеса не поступала, в связи с чем, они не привлекались к участию в конкурсах.

1.4. Организация работы Координационного совета по содействию развитию МиСП:

В отчетном году проведено два заседания Координационного совета. Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 100%.

1.5. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности:

Проведено 2 процедур ОРВ и 6 экспертиз муниципальных нормативно-правовых актов, их проектов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности. Вынесено одно отрицательное заключение, по которому внесены соответствующие изменения в НПА.

Показатель эффективности реализации мероприятия перевыполнен в 4 раза.

На реализацию программных мероприятий задачи 1 были запланированы средства из районного бюджета в размере 29,7 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Эффективность решения задачи оценивается двумя целевыми индикаторами:

- индикатор: «количество вновь зарегистрированных субъектов МиСП», который за 2019 год составил 398 ед. (выполнение плана 159,2%);

- индикатор: «рост количества субъектов МиСП», который за 2019 год составил 102,6% (выполнение плана 100,6%).

В целях решения задачи 2: «Обеспечение доступа субъектов МиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность субъектов МиСП» в 2019 году реализованы следующие программные мероприятия:

2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

Состоялось 4 заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки, на которых было рассмотрено 9 заявок.

Поддержка оказана 5 субъектам малого бизнеса на общую сумму 750 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 300 тыс. рублей, областной бюджет – 450 тыс. рублей. Получателями поддержки создано 9 новых рабочих мест.

Остаток по мероприятию составил 187,7 тыс. рублей. Претенденты на получение финансовой поддержки в размере остатка не заявились.

2.2. Ведение сайта «Малый бизнес Искитимского района»:

В течение года продолжал функционировать сайт «Малый бизнес Искитимского района» (http://mb.iskitim-r.ru), на котором размещается полезная для предпринимателей информация.

Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 100%.

2.3. Обеспечение функционирования Информационно-консультационного пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства:

Продолжал работать информационно-консультационный пункт (ИКП) по вопросам развития малого предпринимательства. За 2019 год на ИКП Искитимского района обратилось 72 человека.

Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 100%.

2.4. Проведение совместно с банками информационно-разъяснительных семинаров для СМиСП по требованиям, предъявляемым кредитными организациями к документации для получения кредита:

Подобные мероприятия не проводились. Однако в местах повышенного скопления людей в муниципальных образованиях района и в р.п.Линево были размещены информационные листовки о работе областных фондов поддержки малого бизнеса.

Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 100%.

2.5. Предоставление субъектам МиСП льгот при расчете платы по аренде имущества, находящегося в муниципальной собственности:

В 2019 году 1 субъект малого предпринимательства (ИП Ли Татьяна Хасимовна) воспользовался имущественной поддержкой, а именно был применен понижающий коэффициент при расчете платы за аренду муниципального имущества.

Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 100%.

Эффективность решения задачи оценивается четырьмя целевыми индикаторами:

- индикатор: «количество СМиСП, получивших финансовую поддержку в рамках программы», который за 2019 год составил 5 ед. (выполнение плана 100%);

- индикатор: «рост численности занятых у субъектов МиСП», который за 2019 год составил 96,5% (выполнение плана 97,5%, в связи с тем, что наблюдается тенденция закрытия юридических лиц и открытие индивидуальных предпринимателей – как следствие сокращение численности занятых у СМиСП);

- индикатор: «доля занятых у СМиСП в общей численности занятых в экономике района», который за 2019 год составил 20,3% (выполнение плана 99%, в связи с тем, что наблюдается тенденция закрытия юридических лиц и открытие индивидуальных предпринимателей – как следствие сокращение численности занятых у СМиСП);

- индикатор: «количество обратившихся на информационно-консультационных пункт по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», который за 2019 год составил 72 чел. (выполнение плана 144%).

В целях решения задачи 3: «Содействие субъектам МиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов МиСП» в 2019 году реализованы следующие программные мероприятия:

3.1. Привлечение субъектов МиСП к участию выставках и ярмарках районного и областного уровня:

18 СМиСП приняло участие в 6-х универсальных оптово-розничных ярмарках («Искитимская», «Ордынская звезда», «Сузунская миллионщина», «У Маслянинских ворот», «Краснообская осень», в с.Барышево).

Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 81,8%.

3.2. Привлечение субъектов МиСП для выполнения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

В 2019 году в соответствии с ФЗ-44 в процедурах, проводимых администрацией района, приняло участие 141 СМиСП.

Показатель эффективности реализации мероприятия выполнен на 141%.

Эффективность решения задачи оценивается двумя целевыми индикаторами:

- индикатор: «количество субъектов, принявших участие в оптово-розничных универсальных ярмарках», который за 2019 год составил 18 ед. (выполнение плана 81,8%);

- индикатор: «количество публикаций в СМИ о деятельности субъектов МиСП», который за 2019 год составил 5 шт. (выполнение плана 100%).

В муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2017-2019 годах» в 2019-2020 годах внесены изменения постановлениями администрации района от 23.05.2019 №505, от 06.09.2019 №954, от 22.01.2020 №33.

Начальник УЭРПиТ						Е.Ю.Грязнова

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

за 2019 год

| Наименование мероприятия Наименование целевого индикатора | Ед-ца измер. | Значение показателя за отчетный год | Финансирование за отчетный год | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| Цель: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие Искитимского района |
| Рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) | % | 104,0 | 115,4 | х | х |  |
| Доля МиСП в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг | % | 20,0 | 19,5 | х | х |  |
| Задача 1. Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование положительного имиджа предпринимателя |
| Количество вновь зарегистрированных СМиСП | ед. | не менее 250 | 398 | х | х |  |
| Рост количества СМиСП | % | 102,0 | 102,6 | х | х |  |
| 1.1 Освещение в СМИ передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, и отдельных СМиСП, которые вносят значительный вклад в развитие района | кол-во публи-каций | 5 | 5 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 29,7 | 29,7 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 29,7 | 29,7 |  |
| 1.2 Организация и проведение круглых столов, семинаров по проблемам СМиСП, публичных мероприятий по обмену опытом | кол-во меро-приятий | 1 | 3 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 Привлечение СМиСП района к участию в областных конкурсах для СМиСП | кол-во СМиСП | 4 | 0 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.4, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 Организация работы Координационного совета по содействию развитию МиСП | кол-во заседаний | 2 | 2 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.5, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности | кол-во процедур | 2 | 8 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.5, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 29,7 | 29,7 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 29,7 | 29,7 |  |
| Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП |
| Количество СМиСП, получивших финансовую поддержку в рамках программы | ед. | 5 | 5 | х | х |  |
| Рост численности занятых у СМиСП | % | 99 | 96,5 | х | х |  |
| Доля занятых у СМиСП в общей численности занятых в экономике района | % | 20,5 | 20,3 | х | х |  |
| Количество обратившихся на информационно-консультационных пункт по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | чел. | не менее 50 | 72 | х | х |  |
| 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | кол-во СМиСП | 5 | 5 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 937,7 | 937,7 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 637,7 | 637,7 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 300,0 | 300,0 |  |
| 2.2 Ведение сайта «Малый бизнес Искитимского района» | кол-во сайтов | 1 | 1 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 Обеспечение функционирования Информационно-консультационного пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | кол-во обратив-шихся | 50 | 72 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.3, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 Проведение совместно с банками информационно-разъяснительных семинаров для СМиСП по требованиям, предъявляемым кредитными организациями к документации для получения кредита | кол-во меро-приятий | 1 | 1 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.4, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 Предоставление СМиСП льгот при расчете платы по аренде имущества, находящегося в муниципальной собственности | кол-во СМиСП | 1 | 1 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.5, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 937,7 | 937,7 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 637,7 | 637,7 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 300,0 | 300,0 |  |
| Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП |
| Количество СМиСП, принявших участие в оптово-розничных универсальных ярмарках | ед. | не менее 22 | 18 | х | х |  |
| Количество публикаций в СМИ о деятельности СМиСП | шт. | не менее 5 | 5 | х | х |  |
| 3.1 Привлечение СМиСП к участию в выставках и ярмарках районного и областного уровня | кол-во СМиСП | 22 | 18 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 Привлечение СМиСП для выполнения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | кол-во СМиСП | 100 | 141 | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х | 967,4 | 779,7 |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х | 637,7 | 450,0 |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х | 329,7 | 329,7 |  |

Сводный отчет

| Наименование программы | Период реализации | Заказчик | примечание | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с начала реализации программы | за отчетный год |
|  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет | областной бюджет | районный бюджет |
|  |  |  |  | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы | 2017-2019 | Админист-рация Искитимс-кого района |  | 1396,0 | 1049,5 | 75,2 | 1098,9 | 1098,9 | 100,0 | 637,7 | 450,0 | 70,6 | 329,7 | 329,7 | 100,0 |